ส่วนที่ ๒

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

๑.  สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาดำเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปี ๒๕๕๗ |  |
| --- | --- | --- |
|  | โครงการ(เป้าหมาย) | ผลการการดำเนินงาน |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๕๘ | ๑๕ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๔๕ | ๒๖ |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและการเกษตร | ๑๐ | ๑ |
| ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง | ๑๓ | ๒ |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๑ | ๓ |
| ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร | ๓๐ | ๒๔ |
| รวมทั้งสิ้น | ๑๖๗ | ๗๑ |
| คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | ๔๒.๕๑ |

-๓๔-

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปี ๒๕๕๘ |  |
| --- | --- | --- |
|  | โครงการ(เป้าหมาย) | ผลการการดำเนินงาน |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๒๖ | ๑๙ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๕๔ | ๒๑ |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและการเกษตร | ๙ | ๔ |
| ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง | ๘ | ๒ |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๔ | ๔ |
| ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร | ๒๒ | ๑๓ |
| รวมทั้งสิ้น | ๑๒๓ | ๖๓ |
| คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | ๕๑.๒๑ |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี | บรรจุในข้อบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ) | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๒๖ | ๑๙ | ๗๓.๐๗ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๕๔ | ๒๑ | ๓๘.๘๘ |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและการเกษตร | ๙ | ๔ | ๔๔.๔๔ |
| ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง | ๘ | ๒ | ๒๕ |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๔ | ๔ | ๑๐๐ |
| ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร | ๒๒ | ๑๓ | ๕๙.๐๙ |
| รวม | ๑๒๓ | ๖๓ | ๕๑.๒๑ |

-๓๕-

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปี ๒๕๕๙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | โครงการ(เป้าหมาย) | ผลการดำเนินงาน |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๕๕ | ๒๕ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๑๓๕ | ๑๙ |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและการเกษตร | ๑๕ | ๑ |
| ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง | ๒๐ | ๑๐ |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๕ | ๑ |
| ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร | ๕๔ | ๓๒ |
| รวมทั้งสิ้น | ๒๘๔ | ๘๘ |
| คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | ๓๐.๙๘ |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี | บรรจุในข้อบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ) | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๕๕ | ๒๕ | ๔๕.๔๕ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๑๓๕ | ๑๙ | ๑๓.๖๖ |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและการเกษตร | ๑๕ | ๑ | ๖.๖๖ |
| ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง | ๒๐ | ๑๐ | ๕๐ |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๕ | ๑ | ๒๐ |
| ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร | ๕๔ | ๓๒ | ๕๙.๒๕ |
| รวม | ๒๘๔ | ๘๘ | ๓๐.๙๘ |

-๓๖-

| ผลการดำเนินงาน (ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงาน | แผนพัฒนา สามปี ๒๕๕๗ | แผนการดำเนินงาน ๒๕๕๗ | ข้อ บัญญัติ ๒๕๕๗ | ดำเนิน การ ได้จริง | แผนพัฒนา สามปี ๒๕๕๘ | แผนการดำเนินงาน ๒๕๕๘ | ข้อ บัญญัติ ๒๕๕๘ | ดำเนิน การ ได้จริง |
| จำนวนโครงการ | ๑๖๗ | ๘๙ | ๘๙ | ๗๑ | ๑๒๓ | ๙๔ | ๙๔ | ๖๓ |
| ร้อยละ |  | ๕๓.๒๙ | ๕๓.๒๙ | ๔๒.๕๑ |  | ๗๖.๔๒ | ๗๖.๔๒ | ๕๑.๒๑ |

| ผลการดำเนินงาน (ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงาน | แผนพัฒนา สามปี ๒๕๕๘ | แผนการดำเนินงาน ๒๕๕๘ | ข้อ บัญญัติ ๒๕๕๘ | ดำเนิน การ ได้จริง | แผนพัฒนา สามปี ๒๕๕๙ | แผนการดำเนินงาน ๒๕๕๙ | ข้อ บัญญัติ ๒๕๕๙ | ดำเนิน การ ได้จริง |
| จำนวนโครงการ | ๑๒๓ | ๙๔ | ๙๔ | ๖๓ | ๒๘๔ | ๘๙ | ๘๙ | ๘๘ |
| ร้อยละ |  | ๗๖.๔๒ | ๗๖.๔๒ | ๕๑.๒๑ |  | ๓๑.๓๓ | ๓๑.๓๓ | ๓๐.๙๘ |

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  อบต.ทุ่งแก ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณ  ตามแผนพัฒนาดังนี้

| ผลการดำเนินงาน (ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงาน | แผนพัฒนา สามปี ๒๕๕๙ | แผนการดำเนินงาน ๒๕๕๙ | ข้อ บัญญัติ ๒๕๕๙ | ดำเนิน การ ได้จริง | แผนพัฒนา สามปี ๒๕๖๐ | แผนการดำเนินงาน ๒๕๖๐ | ข้อ บัญญัติ ๒๕๖๐ | ดำเนิน การ ได้จริง |
| จำนวนโครงการ | ๒๘๔ | ๘๙ | ๘๙ | ๘๘ | ๑๗๓ | ๑๒๔ | ๑๒๔ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ร้อยละ |  | ๓๑.๓๓ | ๓๑.๓๓ | ๓๐.๙๘ |  | ๗๑.๖๗ | ๗๑.๖๗ |  |

๑.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น

-๓๗-

เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก สามารถนำไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้

- เชิงปริมาณ

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

โครงการที่บรรจุในแผน  	จำนวน  ๑๖๗  โครงการ

สามารถดำเนินการได้    	จำนวน  ๗๑ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  ๔๒.๕๑

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)

อบต.สามารถดำเนินงานได้ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เพราะสามารถดำเนินการโครงการได้ร้อยละ ๔๒.๕๑

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

โครงการที่บรรจุในแผน  	จำนวน  ๑๒๓  โครงการ

สามารถดำเนินการได้    	จำนวน   ๖๓  โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  ๕๑.๒๑

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

อบต. สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปของแผนและสามารถดำเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

โครงการที่บรรจุในแผน  	จำนวน   ๒๘๔  โครงการ

สามารถดำเนินการได้    	จำนวน   ๘๘  โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  ๓๐.๙๘

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

อบต. สามารถดำเนินงานได้ตามยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนและเพราะผลการดำเนินงานสามารถดำเนินการได้ในอัตราร้อยละ ๓๐.๙๘

-๓๘-

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

โครงการที่บรรจุในแผน  		จำนวน   ๑๗๓  โครงการ

คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้    	จำนวน   ๑๒๔  โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  ๗๑.๖๗

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

อบต. จะดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของแผนและสามารถดำเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๒)  เชิงคุณภาพ

อบต.ได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของอบต.ในภาพรวม  ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๕๒  เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจถึง  ร้อยละ  ๖๐.๓๗  ความพอใจของประชาชนมากกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่  ๔.๑๕  ซึ่งประเมินได้ว่าควรจะมีบริหารจัดการดำเนินงานให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกว่านี้  ความพึงพอใจน่าจะอยู่ที่ร้อยละ  ๘๐

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  ๕๓.๒๘

ระดับพอใจ

- พอใจสูงสุด  	ร้อยละ  ๕๖.๙๗

- พอใจต่ำสุด	ร้อยละ  ๕๒.๑๙

ระดับพอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนา)

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ ๕๔.๑๔

- พอใจต่ำสุด	ร้อยละ  ๕๑.๑๙

-๓๙-

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๔๒

ระดับพอใจ

- พอใจสูงสุด  	ร้อยละ  ๗๑.๙๓

- พอใจต่ำสุด	ร้อยละ  ๖๕.๖๗

ระดับพอใจ

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ

- พอใจต่ำสุด	ร้อยละ  ๖๕.๕๓

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  คาดว่าจะสามารถทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมาก  ร้อยละ  ๗๐ ขึ้นไป

๒. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการดำเนินงานนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้

๑.  ประชาชนมีน้ำประปาใช้มากกว่าร้อยละ ๖๐

๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้มากว่าร้อยละ ๖๐

๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก

๔.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่

๖.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน

๗.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน

๑๐. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง

๑๑. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธาณภัย

๑๓. ไม่มีเกิดอาชญากรรมการในพื้นที่

๑๔. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง

๑๖. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข

๑๗. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

๑๘. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ของ อบต.

๑๙. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของ อบต.ด้วยความสะดวก

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้

๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นสำหรับในการสัญจรไปมา

-๔๐-

๒. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

๓. หมู่บ้านในเขตอบต.ทุ่งแก มีน้ำประปาใช้เพิ่มมากขึ้น

๔. หมู่บ้านที่ขยาย มีไฟฟ้าใช้เพิ่มมากขึ้น

๒.๒ ผลกระทบ

ในการดำเนินงานของ อบต.ทุ่งแก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  ดังนี้

๑. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขต อบต.

๒. การพัฒนาเจริญขึ้นทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นหมู่บ้านแออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ ท้าว ปาก  เป็นต้น

๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ

๔. หมู่บ้านที่มีการขยาย ทำให้การใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอ ทำให้เกิดโรคระบาดได้เนื่องจากการใช้นำไม่สะอาด

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ปัญหา

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย

๓)  หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก

๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถดำเนินการได้

อุปสรรค

- การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยี

ในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง

- องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของ

ประชาชน

- องค์การบริหารส่วนตำบลสมารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่

-๔๑-

 แนวทางการแก้ไข

(๑)  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน

๒)  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปีกล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาดำเนินการ

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี

๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๕)  ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปา

(๒)  การบริการประชาชน

๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๓)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน

๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ปัญหา

๑) การจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓)  องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

อุปสรรค

๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด

๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

-๔๒-

 แนวทางการแก้ไข

(๑)  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔)  องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๕)  ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปา  การขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

(๒)  การบริการประชาชน

๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการ

๓)  เจ้าหน้าที่ อบต. ควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน

๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง อบต. กับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ปัญหา

- องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและ

เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทั้งหมด

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ

๓)  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก

อุปสรรค

- อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

-๔๓-

 แนวทางการแก้ไข

(๑)  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔)  องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

(๒)  การบริการประชาชน

๑)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอประจายข่าวมากกวานี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ

๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการ

****************************************